Nowogródek Pomorski, 31.07.2006.

Zgodnie z art. 181 ust. 3 Zamawiający informuje o wniesieniu protestu dotyczącego treści SIWZ. Jednocześnie wzywamy wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

TREŚĆ PROTESTU:

*Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowo - Handlowego „ ESBUD” Sp. z o.o. w Myśliborzu na podstawie art. 180 ust. 3 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z poźn. zm.) wnosi protest na postępowania pkt 4.1.4 oraz pkt D § 1 ust. 3 (w umowie) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej inwestycji „podniesienie standardu bazy oświatowej - dokończenie budowy gimnazjum w Karsku”, dotyczące zastrzeżenia prawa do zawieszania terminu wykonania wymienionych w Specyfikacji elementów robót z zachowaniem cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym oraz podane sprzeczne okresy maksymalnego zawieszenia 20 m-cy i 36-m-cy.*

*i wnosi o zmianę powyższych postanowień:*

* *i zapis, Iż w przypadku zawieszenia terminu wykonania wymienionych w specyfikacji elementów robót i wzrostu cen towarów niezbędnych do wykonania tych elementów (w okresie zawieszenia) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zwiększeniu, którego wysokość strony ustalają w drodze negocjacji,*
* *określenie jednakowego okresu zawieszenia terminu wykonania.*

*Zarzucamy Zamawiającemu naruszenie art. 36 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez błędne określenie maksymalnego okresu zawieszenia terminu wykonania oraz przerzucenie na wykonawcy ewentualnych dodatkowych kosztów związanych ze wzrostem cen towarów w okresie zawieszenia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia*

***UZASADNIENIE***

*W dniu 21 lipca 2006r. spółka otrzymała od Zamawiającego modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie „Podniesienie standardu bazy oświatowej -dokończenie budowy gimnazjum w Karsku”. pkt 4.1.4 oraz pkt D § 1 ust. 3 (w umowie) Specyfikacji jest zapis dotyczący zastrzeżenia prawa do zawieszenia terminu wykonania wymienionych w specyfikacji elementów robót z zachowaniem cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym oraz podane sprzeczne okresy maksymalnego zawieszenia 20 m-cy i 36 m-cy.*

*Przepis art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U. Nr 19 poz 177 z późn. zm.) określa co powinna zawierać specyfikacja.*

*zdaniem Spółki modyfikacja specyfikacji zawiera błędy - rożne okresy zawieszenia wykonania prac oraz nie zapewnia równości stron postępowania o udzielenie zamówienia przez przerzucenie na wykonawcę ewentualnych dodatkowych kosztów związanych ze wzrostem cen towarów w okresie zawieszenia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.*

*Oferent sporządzając ofertę nie ma pewności czy zawieszenie nastąpi, na jaki okres i jak kalkulować wartość oferty - czy ująć ewentualne wzrosty cen towarów na wykonanie robót wyszczególnionych w specyfikacji. Ryzyko w tym okresie zostało w całości przerzucone na oferenta. Nie zostało zachowane prawo równości stron.*

*Zamawiający ogłaszając przetarg powinien mieć zabezpieczone środki na realizację całego zadania , ewentualnie można zadanie podzielić na etapy.*

*Mając powyższe na uwadze uważamy, iż protest jest uzasadniony.*